Приложение1

 к приказу от 11 апреля 2022 № 318(2)

Мероприятия по реализации муниципальной программы повышения качества образования в образовательных организации МР «Печора», имеющих низкие результаты обучения и школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях на 2021-2022 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений | Наименование Мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Нормативно правовое обеспечение | Утверждение программы, формирование группы специалистов, сопровождающих реализацию программы | Март – апрель 2022г. | Управление образования. |
| 2. | Проведение мониторинговых мероприятий | Проведение диагностики качества обучения, качества преподавания и управления школой:мониторинг итоговый  | декабрь | Управление образования, образовательные организации |
| 3 | Совершенствование кадрового потенциала | Анализ кадровых дефицитов образовательных организаций. | Ежегодно, май, | Управление образования, образовательные организации |
| Выявление учителей, нуждающихся в повышении квалификации | Август, сентябрь | Управление образования, образовательные организации |
| Консультационная поддержка администрации ОО и педагогов по вопросам повышения качества образования | 2022 год. | Управление образования, образовательные организации |
| Участие руководителей школ и учителей в курсах повышения квалификации | по графикуКРИРО | Управление образования, образовательные организации |
| Участие в обучающих семинарах по разработке и реализации программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения. | по графикуКРИРО | Управление образования, образовательные организации |
| Участие учителей в работе городских методических объединений. | По плану ОИМР | Методисты ОИМР |
| 4. | Обмен опытом работы по вопросам повышения качества образования | Участие в сетевом взаимодействии между школами с разным уровнем качества результатов обучения. | 2022 год | Управление образования, образовательные организации |
| Участие руководителей и учителей школ в вебинарах по вопросам качества образования | По плану КРИРО | Управление образования, образовательные организации |
| Участие педагогов в мероприятиях по подготовке к ГИА(проведение мастер - классов, практикумов по подготовке учащихся и решению заданий с развернутым ответом) | 2022год | Управление образования, образовательные организации |
| Проведение семинаров для руководителей и заместителей директоров по УВР по вопросам управления качеством образования. | По плану УО | Управление образования, образовательные организации |
| 5. | Психолого – педагогическое сопровождение  | Участие в обучающих семинарах КРИРО | По плану КРИРО | Управление образования, образовательные организации |
| Организация консультирования педагогов и родителей | Весь период | Управление образования, образовательные организации |
| 6. | Работа с родителями | Проведение анкетирования родителей по вопросам качества предоставляемых образовательных услуг. | Май | Образовательные организации |
| Проведение родительских собраний по вопросам организации образовательного процесса | Ежегодно по плану ОУ | Образовательные организации |
| 7. | Информационное и обеспечение реализации | Обеспечение информационной открытости реализации мероприятий на сайте ОО | Весь период | Образовательные организации |
| 8. | Координация работы по реализации | Анализ результатов реализации мероприятий на совещании руководителей. | Ежегодно, не менее 2 раз в год | Управление образования |