|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** | | |
| **ПРИКАЗ** | | |
| 13 октября 2021г. | г. Печора | № 852(2) |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района «Печора», на 2021-2022 учебный год** |

|  |
| --- |
| В соответствии с письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 14.09.2021 №03-1510, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 17.09.2021 №605 «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми, на 2021-2022 учебный год», в целях обеспечения комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций МР «Печора» |

**п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Печора», на 2021-2022 учебный год (далее – Муниципальный план) согласно приложению 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Печора» согласно приложению 2.

3. Руководителям ОО:

3.1. Определить координаторов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся, и направить информацию в ОИМР по форме (приложение 3) в срок до 25 октября 2021 года.

3.2. Создать рабочую группу по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.

3.3. Обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год на уровне образовательной организации в срок до 25 октября 2021 года.

3.4. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://fg.resh.edu.ru/>, <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/> в срок 25 октября 2021 года.

3.5. Направить отчет об итогах реализации планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год на уровне образовательной организации в ОИМР в срок до 01 июня 2022 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления образования | Э.Э. Пец |

Осипова Ирина Альбертовна 8(82142)30015

Приложение 1 к приказу

от 13.10.2021г. № 852(2)

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| Формирование состава рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО МР «Печора» | Управление образования | до 13.10.2021 |
| Формирование базы данных координаторов ОО, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся | Управление образования,  ОО | до 25.10.2021 |
| Организация и проведение семинаров, практических занятий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО в рамках ГМО заместителей директоров по УВР | Управление образования,  руководитель ГМО зам.директоров по УВР | 1 раз в четверть |
| Участие в межучрежденческом проекте «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности учащихся начальных классов в условиях муниципальной системы образования» | Управление образования,  учителя начальных классов ОО | В течение года |
| Участие в методических совещаниях, информационных сессиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО с региональными координаторами | Управление образования, координаторы ОО | Еженедельно |
| Участие в стратегических и информационных сессиях для представителей РМО | Управление образования, координаторы ОО | 2 раза в месяц |
| Приглашение специалистов ГОУДПО «КРИРО» для проведения выездной методической сессии, коворкинга | Управление образования, координаторы ОО | По согласованию |
| Организация и проведение семинаров для управленческих команд ОО | Управление образования | 1 раз в четверть |
| Участие управленческих команд ОО в линейке обучающих практикоориентированных семинаров для педагогических работников | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | Еженедельно |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Математическая грамотность в контексте функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Читательская грамотность в контексте функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Естественнонаучная грамотность в контексте функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Креативное мышление в контексте функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Финансовая грамотность в контексте функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Методические аспекты формирования глобальных компетенций как компонента функциональной грамотности обучающихся» | ГОУДПО «КРИРО»,  координаторы ОО | до 01.11.2021 |
| Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2021-2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | Муниципальный координатор, координаторы ОО | до 25.10.2021 |
| Формирование отчетов о реализации планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2021-2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | Муниципальный координатор, координаторы ОО | до 01.06.2022 |
| Мониторинг реализации муниципального плана | Муниципальный координатор | до 15.06.2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к приказу

от 13.10.2021г. № 852(2)

Состав рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО МР «Печора»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Капитонова Анна Дмитриевна, заместитель начальника Управления образования – руководитель рабочей группы |
| 2 | Осипова Ирина Альбертовна, заведующий отделом по информационно-методической работе Управления образования – заместитель руководителя рабочей группы |
| 3 | Сатула Ирина Александровна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования – муниципальный координатор |
| 4 | Сучкова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ» пгт. Кожва, руководитель ГМО заместителей директоров по УВР |
| 5 | Бесчетнова Таисия Федоровна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования |
| 6 | Борисова Лариса Сергеевна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования |
| 7 | Веденяпина Оксана Владимировна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования |
| 8 | Гладышева Нина Александровна, библиотекарь отдела по информационно-методической работе Управления образования |
| 9 | Конодюк Ольга Александровна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования |
| 10 | Цыкарева Виктория Сергеевна, методист отдела по информационно-методической работе Управления образования |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 3 к приказу

от 13.10.2021г. № 852(2)

Координатор ОО, ответственный за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО педагога | Должность | Телефон | e-mail (адрес личной электронной почты) |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_